## Hoja1
NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4
0. Construcción de pabellones en la Universidad Estatal Península de Santa Elena | 1. Viabilidad del proyecto | 1.1. Viabilidad técnica | 1.1.1. Estudios geotécnicos
|  | 1.2. Viabilidad económica | 1.1.2. Estudios de las condiciones del suelo.
1.2.1. Presupuesto preliminar
|  | 1.3. Viabilidad jurídica | 1.3.1. Revisión de permisos y normativas
| 2. Diseño básico | 2.1. estudio de requerimientos | 2.1.1. Requerimientos academicos
2.1.2. Espacios para aulas y oficinas
|  | 2.2. Elaboración del expediente administrativo | 2.2.1. Estudios de accesibilidad
2.2.2. Estudios de seguridad contra incendios
| 3. Diseño de detalle | 3.1. Recopilar y profundizar estudios | 3.1.1. Geotécnico
3.1.2. Estructural
3.1.3. Térmico
|  | 3.2. Definición exacta de las construcciones. | 3.2.1. Planos arquitectonicos completos
|  | 3.3. Administrativo | 3.3.1. Aprobación del diseño y viabilidad del proyecto.
| 4. Ejecución y finalización | 4.1. Obra | 4.1.1. Preparación del terreno
4.1.2. Movimiento de tierra
4.1.3. Cimentación
4.1.4. Estructuras
4.1.5. Techo
4.1.6. Fachadas y ventanas
|  | 4.2 Finalización | 4.2.1. Evaluación de la dirección del proyecto
4.2.2. Entrega a la Universidad Estatal Península de Santa Elena
4.2.3. Revisión por la Universidad
4.2.4. Control de seguridad
4.2.5. Entrega final y cierre del proyecto